## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 50 | 50
1 | 30 | 40
2 | 10 | 30
3 | 0 | 20
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 13 | 20
19 | 12.35 | 19
18 | 11.7 | 18
17 | 11.05 | 18
16 | 10.4 | 18
15 | 9.75 | 18
14 | 9.1 | 18
13 | 8.45 | 18
12 | 7.8 | 17
11 | 7.15 | 17
10 | 6.5 | 16
9 | 5.85 | 15
8 | 5.2 | 12
7 | 4.55 | 11
6 | 3 | 11
5 | 2 | 9
4 | 1 | 7
3 | 0 | 7
2 | 0 | 7
1 | 0 | 6
0 | 0 | 0
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 16 | 16
19 | 15 | 16
18 | 14 | 16
17 | 13 | 16
16 | 12 | 16
15 | 11 | 16
14 | 10 | 16
13 | 9 | 16
12 | 8 | 16
11 | 7 | 15
10 | 6 | 14
9 | 5 | 13
8 | 4 | 13
7 | 3 | 12
6 | 2 | 11
5 | 1 | 10
4 | 1 | 9
3 | 1 | 9
2 | 0 | 8
1 | 0 | 8
0 | 0 | 8